## Project
ID | Project | Phase | Name | Work | Start | Finish | % | PV | EV
3 | Project | Phase 1 | Task 1 | 24 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 1 | 2040 | 2040
4 | Project | Phase 1 | Task 2 | 160 | 2025-01-14 | 2025-01-27 | 1 | 14400 | 14400
5 | Project | Phase 1 | Task 3 | 40 | 2025-01-28 | 2025-02-03 | 1 | 3400 | 3400
7 | Project | Phase 2 | Task 4 | 240 | 2025-02-04 | 2025-02-24 | 0.75 | 21600 | 16200
8 | Project | Phase 2 | Task 5 | 200 | 2025-02-25 | 2025-03-30 | 0.5 | 19000 | 9500
9 | Project | Phase 2 | Task 6 | 160 | 2025-03-31 | 2025-04-27 | 0.25 | 13600 | 3400
11 | Project | Phase 3 | Task 7 | 120 | 2025-04-28 | 2025-05-04 | 0 | 9800 | 0
12 | Project | Phase 3 | Task 8 | 240 | 2025-05-05 | 2025-05-25 | 0 | 18000 | 0
13 | Project | Phase 3 | Task 9 | 80 | 2025-05-26 | 2025-06-08 | 0 | 6000 | 0

## Hours
Resource | Hours | ID | Date
Greg | 8 | 3 | 2025-01-13
Jennifer | 8 | 3 | 2025-01-13
Pam | 8 | 3 | 2025-01-13
Greg | 8 | 4 | 2025-01-14
Greg | 8 | 4 | 2025-01-15
Greg | 8 | 4 | 2025-01-16
Greg | 8 | 4 | 2025-01-17
Greg | 8 | 4 | 2025-01-18
Greg | 8 | 4 | 2025-01-19
Greg | 8 | 4 | 2025-01-20
Greg | 8 | 4 | 2025-01-21
Greg | 8 | 4 | 2025-01-22
Greg | 8 | 4 | 2025-01-23
Greg | 8 | 4 | 2025-01-24
Greg | 8 | 4 | 2025-01-25
Greg | 8 | 4 | 2025-01-26
Greg | 8 | 4 | 2025-01-27
Jennifer | 8 | 4 | 2025-01-14
Jennifer | 8 | 4 | 2025-01-15
Jennifer | 8 | 4 | 2025-01-16
Jennifer | 8 | 4 | 2025-01-17
Jennifer | 8 | 4 | 2025-01-18
Jennifer | 8 | 4 | 2025-01-19
Jennifer | 8 | 4 | 2025-01-20
Jennifer | 8 | 4 | 2025-01-21
Jennifer | 8 | 4 | 2025-01-22
Jennifer | 8 | 4 | 2025-01-23
Jennifer | 8 | 4 | 2025-01-24
Jennifer | 8 | 4 | 2025-01-25
Jennifer | 8 | 4 | 2025-01-26
Jennifer | 8 | 4 | 2025-01-27
Jennifer | 8 | 5 | 2025-01-28
Jennifer | 8 | 5 | 2025-01-29
Jennifer | 8 | 5 | 2025-01-30
Jennifer | 8 | 5 | 2025-01-31
Greg | 8 | 7 | 2025-02-04
Greg | 8 | 7 | 2025-02-05
Greg | 8 | 7 | 2025-02-06
Greg | 8 | 7 | 2025-02-07
Greg | 8 | 7 | 2025-02-08
Greg | 8 | 7 | 2025-02-09
Greg | 8 | 7 | 2025-02-10
Greg | 8 | 7 | 2025-02-11
Greg | 8 | 7 | 2025-02-12
Jennifer | 8 | 7 | 2025-02-04
Jennifer | 8 | 7 | 2025-02-05
Jennifer | 8 | 7 | 2025-02-06
Jennifer | 8 | 7 | 2025-02-07
Jennifer | 8 | 7 | 2025-02-08
Jennifer | 8 | 7 | 2025-02-09
Jennifer | 8 | 7 | 2025-02-10
Jennifer | 8 | 7 | 2025-02-11
Jennifer | 8 | 7 | 2025-02-12
Greg | 8 | 8 | 2025-02-25
Greg | 8 | 8 | 2025-02-26
Greg | 8 | 8 | 2025-02-27
Greg | 8 | 8 | 2025-02-28
Greg | 8 | 8 | 2025-03-03
Greg | 8 | 8 | 2025-03-04
Greg | 8 | 8 | 2025-03-05
Greg | 8 | 8 | 2025-03-06
Greg | 8 | 8 | 2025-03-07
Greg | 8 | 8 | 2025-03-10
Greg | 8 | 8 | 2025-03-11
Greg | 8 | 8 | 2025-03-12
Greg | 8 | 8 | 2025-03-13
Greg | 8 | 8 | 2025-03-14
Jennifer | 8 | 9 | 2025-03-31
Jennifer | 8 | 9 | 2025-04-01

## Assignments
ID | Work | Resource
3 | 8 | Greg
3 | 8 | Jennifer
3 | 8 | Pam
4 | 80 | Greg
4 | 80 | Jennifer
5 | 40 | Jennifer
7 | 120 | Greg
7 | 120 | Jennifer
8 | 200 | Greg
9 | 160 | Jennifer
11 | 40 | Greg
11 | 40 | Pam
11 | 40 | Mike
12 | 120 | Pam
12 | 120 | Mike
13 | 80 | Pam

## Costs
Hourly Cost | Resource
95 | Greg
85 | Jennifer
75 | Pam
75 | Mike

## Resources
Hourly Cost | Resource
95 | Greg
85 | Jennifer
75 | Pam
75 | Mike

## Tasks
Employee Id | Task Id | Project Id | Task Due Date | Hours | Week | Task Start Date
1 | 1 | 1 | 2025-01-31 | 8 | 5 | 2025-01-31
2 | 2 | 1 | 2025-01-24 | 32 | 4 | 2025-01-21
3 | 3 | 1 | 2025-01-17 | 16 | 3 | 2025-01-16
3 | 4 | 1 | 2025-01-17 | 8 | 3 | 2025-01-17
3 | 5 | 1 | 2025-01-17 | 8 | 3 | 2025-01-17
3 | 6 | 2 | 2025-01-17 | 8 | 3 | 2025-01-17
3 | 7 | 2 | 2025-01-17 | 8 | 3 | 2025-01-17
1 | 8 | 2 | 2024-12-06 | 8 | 49 | 2024-12-06
3 | 9 | 2 | 2024-11-29 | 40 | 48 | 2024-11-25
3 | 10 | 3 | 2024-11-22 | 16 | 47 | 2024-11-21
1 | 11 | 3 | 2025-02-14 | 24 | 7 | 2025-02-12
4 | 12 | 3 | 2025-02-14 | 32 | 7 | 2025-02-11

## Meetings
Index | Start | End
1 | 2024-06-25 11:00 | 2024-06-25 12:00
2 | 2024-06-25 12:00 | 2024-06-25 12:30
3 | 2024-06-25 12:30 | 2024-06-25 13:00
4 | 2024-06-25 13:00 | 2024-06-25 13:30
5 | 2024-06-25 13:00 | 2024-06-25 14:00
6 | 2024-06-25 11:00 | 2024-06-25 12:00
7 | 2024-06-25 13:00 | 2024-06-25 14:00
8 | 2024-06-25 11:30 | 2024-06-25 12:30
9 | 2024-06-25 14:30 | 2024-06-25 15:00